Приложение 5

ПЛАН

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования на территории Энгельсского муниципального района на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и направление в министерство образования Саратовской области муниципального плана первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования | Июнь 2011 г. | Косенко Р.И., председатель КОМП | план |
|  | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на официальных сайтах АЭМР (по согласованию), КОМП, образовательных учреждений | Июнь 2011 | Управление информации АЭМР, КОМП, руководители ОУ |  |
|  | Подготовка проектов изменений в нормативные документы, связанные с оплатой труда учителей. | Июнь 2011 | Базарнова О.Ю., заместитель председателя КОМП, Бабенко О.Н., юрист КОМП | Решение собрания депутатов ЭМР |
|  | Проведение собеседования с руководителями ОУ по вопросу повышения заработной платы учителям | Июнь 2011 | Базарнова О.Ю., заместитель председателя КОМП, руководители ОУ |  |
|  | Разработка проекта положения о муниципальном межведомственном Совете при администрации ЭМР по реализации проекта модернизации общего образования | Июнь 2011 | Косенко Р.И., председатель КОМП | Положение о муниципальном межведомственном Совете по реализации проекта модернизации общего образования |
|  | Организация работы межведомственного Совета по реализации проекта модернизации общего образования | Июнь 2011 | Косенко Р.И., председатель КОМП |  |
|  | Разработка проекта плана работы муниципального межведомственного Совета по реализации проекта модернизации общего образования | Июнь 2011 | Косенко Р.И., председатель КОМП | Проект Постановления главы администрации |
|  | Создание рабочей группы в КОМП по реализации на территории ЭМР проекта модернизации общего образования | Июнь 2011 г. | Косенко Р.И., председатель КОМП, Савочкина С.С. начальник управления КОМП | Приказ КОМП |
|  | Обеспечение участия в областном мониторинге Проекта | В течение года | Базарнова О.Ю., заместитель председателя КОМП |  |
|  | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации проекта | Июнь 2011 | Косенко Р.И., председатель КОМП | Резолюции совещаний |
|  | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта» на заседании ПДС при главе администрации (по согласованию) | октябрь 2011 г. | Косенко Р.И., председатель КОМП |  |
|  | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта» на расширенном заседании коллегии КОМП | Сентябрь 2011 | Косенко Р.И., председатель КОМП | Решение коллегии КОМП |
|  | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта» на августовском совещании работников образования Энгельсского муниципального района | Август 2011 г. | Косенко Р.И., председатель КОМП |  |
|  | Обеспечение участия руководителей образовательных учреждений в зональных семинарах по вопросам модернизации общего образования | Июнь 2011 г. | Косенко Р.И., председатель КОМП |  |
|  | Согласование с министерством образования Саратовской области комплекса мер по реализации проекта модернизации общего образования на территории ЭМР | Июнь 2011 г | Косенко Р.И., председатель КОМП |  |
|  | Разработка предложений ЭМР по использованию средств федерального бюджета в рамках проекта модернизации общего образования | Июнь 2011 г | Косенко Р.И., председатель КОМП |  |
|  | Разработка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников общего образования ЭМР | Август 2011 г | Косенко Р.И., председатель КОМП, Губанова В.Л., директор УМЦ | Приказ КОМП |
|  | Разработка проекта программы «Развитие образования на территории Энгельсского муниципального района на 2012-2015 гг.», включая изменения школьной инфраструктуры через создание различных моделей общеобразовательных учреждений, в том числе- базовых школ и филиалов | сентябрь | Косенко Р.И., председатель КОМП | Решение собрания депутатов |
|  | Назначение муниципального оператора мониторинга реализации проекта модернизации общего образования | Июнь 2011 | Косенко Р.И., председатель КОМП | Приказ КОМП |
|  | Обеспечение обучения муниципального оператора мониторинга | Июль-август 2011 г. | Косенко Р.И., председатель КОМП | Приказ КОМП |
|  | Обсуждение проекта модернизации общего образования на школьных педагогических совещаниях | Август 2011 | Косенко Р.И., председатель КОМП, руководители ОУ | Резолюции совещаний |
|  | Разработка проекта соглашения администрации Энгельсского муниципального района с министерством образования Саратовской области | Август 2011 года | Косенко Р.И., председатель КОМП | Соглашение |
|  | Анализ эффективности реализации проекта в ЭМР | ноябрь 2011 года | Косенко Р.И., председатель КОМП, руководители ОУ |  |
|  | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | Сентябрь 2011 года | Косенко Р.И., председатель КОМП, руководители ОУ | Приказы руководителей ОУ об утверждении тарификации |
|  | Разработка комплексной оценки реализации проекта модернизации общего образования на территории ЭМР | Октябрь 2011 года | Косенко Р.И., председатель КОМП, |  |
|  | Предоставление в министерство образования Саратовской области отчета о выполнении соглашения по реализации Проекта | До 28 ноября 2011 года | Косенко Р.И., председатель КОМП | отчет |